## 可靠性计算模块需求
需求名称 | 需求内容 | 成果物 | 提出日期 | 提出人 | 执行人 | 反馈意见 | 预计完成时间 | 实际完成时间
蒙特卡罗抽样算法模块 | 通过蒙特卡罗算法完成可靠性分析的抽样算例计算，用于后评估分析任务分解。 计算完成后，应能在主网可靠性计算数据库中的抽样状态，抽样状态下故障设备两张表中看到计算结果 | 1蒙特卡罗抽样控制台程序 2命令行输入参数说明 | 2017-08-25 | 王恒 | 江轶 | 在架构讨论完成后开工，江轶对整个分布式计算架构有些想法，沟通完成后在开工。 | 2天
后评估计算模块 | 能根据主网可靠性计算数据库中模型数据，抽样状态，抽样状态下故障设备，计算电网可靠性。 计算结果回填入主网可靠性计算数据库中的抽样状态，抽样状态下故障设备，抽样状态下孤岛损失，抽样状态下多状态，抽样状态下越限调整，抽样状态下越限设备5张表 | 1后评估控制台程序 2命令行参数输入说明 | 2017-08-25 | 王恒 | 江轶 |  | 2天
主网可靠性计算数据库 | 对主网可靠性计算数据库中与Mysql关键字相冲突的表名和字段名称进行调整，所有冲突字段具体见内存数据库调整需求也。 | 1修改后的PRMemDB动态库 | 2017-08-25 | 王恒 | 江轶 |  | 完成

## 内存数据库调整需求
调整类容 | 所属表 | 反馈意见
字段名:Loop(并联回路号)为保留名称 | ACLine(交流线路) | 按"ParlId"更改
字段名:Index(线路索引)为保留名称 | ACLine(交流线路) | 按 SerialNo统一更改
字段名:Loop(并联回路号)为保留名称 | Wind(变压器绕组) | 按"ParlId"更改
字段名:Index(变压器索引)为保留名称 | Wind(变压器绕组) | 按 SerialNo统一更改
表名:Load(负荷)为保留名称 | Load(负荷) | 更改为PowerLoad，另发电机更改为Generator
字段名:Index(直流索引)为保留名称 | HVDC(高压直流系统) | 按 SerialNo统一更改
字段名:Index(设备索引)为保留名称 | DevMState(设备多状态) | 按 SerialNo统一更改
字段名:ID(Id)能移除？创建Mysql数据库时，默认添加了一个id字段。 | CommonFault(共因故障) | 更改为Name
字段名:Index(设备索引)为保留名称 | R2StateComp(两状态可靠性设备) | 按 SerialNo统一更改
字段名:Index(设备索引)为保留名称 | RMStateComp(多状态可靠性设备) | 按 SerialNo统一更改
字段名:Index(设备索引)为保留名称 | CopGen(停运发电) | 按 SerialNo统一更改
字段名:3STATE(三状态)，名称不要以数字开头，java对象成员名称不能以数字开头 | CopGen(停运发电) | 更改为ThreeState