## Sheet1
日期 | 计划任务 | 工作任务 | 工作内容 | 完成情况 | 工作成果 | 问题总结
2017-08-22 |  | 开发目录整理 | 调整开发目录，增加了ei-memdb-core, ei-memdb, ei-tool模块改名为ei-memdb-tool。 Ei-model部分与内存数据库相关联的部分剥离出来，形成ei-memdb-core, ei-memdb。 | 初步完成了开发模块的调整， | 模块划分： ei-memdb-core（内存库核心)：数据库初始化，数据库表字段定义信息读取封装，表读写封装 ei-memdb(内存库接口层): 基于ei-memdb接口，仿照商用库JPA操作的风格，定义表的读取接口(dao)和实体(entity) ei-memdb-tool(内存库工具模块):用于生成ei-memdb中实体类
2017-08-23 |  | 共享内存数据库 | 1内存库校验。 2与江轶确定可靠性算法接口，算法分成两个模块，蒙特卡洛抽样和后评估两个算法模块，java与c++可执行程序之间用命令行传入参数交互（暂定，如果后评估效率不行则再讨论）。 3与谢涛讨论网络消息队列的接口需求，需要增加pop接口。 4与谢涛讨论分布式计算对数据总线的要求：内存模型上传/下载，任务发布/订阅 | 完成内存库校验工具和内存库访问实体自动创建 | 内存校验工具初步成型，可以校验表名保留字，校验列名保留字和格式(如不能以数字开头）
2017-08-24 |  | 分布式计算框架 | 1数据总线初始化代码，任务发布(TaskPublisher)和任务订阅(TaskSubscribe)类算法。 2基于谢涛的数据总线工作，完成任务发布和任务订阅测试。 | 完成任务发布和任务订阅测试。 | 分布式计算任务调度部分 | jedis版本必须为3.0.0，因为df以3.0.0开发
2017-08-25 | 1分布式计算框架优化，测试多个计算节点时的功能是否正常。 2整理内存库修改需求 3整理消息总线接口需求
2017-08-26
2017-08-27
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01